**সংযুক্তি -১**

**সেপ্টেম্বর - ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি**

|  |  |
| --- | --- |
| **১.০** | **বাপক্সে এর কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহ :** |
| **১.১** | ভূতাত্ত্বিক জরিপ (লক্ষ্য মাত্রা ৯০ লাইন কি.মি.):বান্দরবন এলাকার বান্দরবন ভূগঠনে মোট – ৯০ লাইন কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ সম্পন্ন করা হবে। |
| ১.২ | **দ্বিমাত্রিক জরিপ (লক্ষ্য মাত্রা ৫০০ লাইন কি.মি.):**ব্লক -১০ এবং ব্লক-১৫ ও ২২ এ মোট -১০০০ লাইন কি.মি. দ্বিমাত্রিক জরিপ সম্পন্ন করা হবে। |
| ১.৩ | অনুসন্ধান কূপ (**লক্ষ্য** মাত্রা ১ টি)ঃ জকিগঞ্জ-১ কূপ এর কেমিক্যাল ও ৩য় পক্ষীয় সেবাসহ বৈদেশিক মালামাল ক্রয় ৭০%, সিভিল কাজ ৮০%, রাস্তা নির্মাণ ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে । মার্চ ২০২১ নাগাদ খনন শরু করা হবে। |
| ১.৪ | **উন্নয়ন কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ১টি: সিলেট-৯):**সিলেট-৯ (**বাপেক্স** কর্তৃক খননকৃত):১লা অক্টোবর ২০২০ তারিখে খনন কাজ শুরু হয়েছে। |
| ১.৫ | **ওয়ার্কওভার কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ৩টি) :****শ্রীকাইল-৪ :** ওয়েল কিলিং সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্ক ওভারের কার্যক্রম চলছে। **তিতাস-১৩ :** তিতাস-৭ ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পন্ন হলে রিগ স্থানান্তর করে তিতাস-১৩ কাজ শুরু হবে।**শাহবাজপুর ৩:** ওয়ার্ক ওভারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। |
| ১.৬ | মানবসম্পদ উন্নয়ন (লক্ষ্যমাত্রা ১০০০ জন):জুলাই থেকে সেম্টেম্বর ২০২০ তিন(০৩) মাসে মোট **২৫৬ জন** প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে **।** |
| **২.০** | বাপেক্স এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ : |
| **২.১** | ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল: জুলাই ২০২০ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। |
| **২.২** | ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল:- |
| **২.৩** | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন (জনঘন্ট):* জুলাই থেকে সেম্টেম্বর ২০২০ তিন(০৩) মাসে মোট জনঘন্টা = ২.৪৬
 |
| **২.৫** | **ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন :** ফোকালপয়েন্ট (Innovation Team ): **(প্রকৌঃমোহাম্মদ আহসানুল আমিন, ডিজিএম, আইসিটি)**মোবাইলনং**: + ৮৮-০১৭১৩০৬৮৪৫১**জুলাই থেকে সেম্টেম্বর ২০২০ তিন(০৩) মাসে মোট গড়ে ই-ফাইলিং নিস্পত্তি = ৫৩.৫৫% ।  |
| **২.৬** | ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত:- |
| **২.৭** | সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন:হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত:৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যে কোন বিষয়ে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কেন্দ্রিয়ভাবে চালু করা হয়েছে। |
| **২.৮** | নির্র্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃতফোকাল পয়েন্ট (GRS): জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন হায়দার (উপমহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন)মোবাইলনং: +৮৮-০১৭৫৫৬৯৪১৬৭চলতিমাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি বিধায় কোন অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়নি। |
| **২.৯** | পিআরএল শুরুর ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ :ফোকাল পয়েন্ট (কল্যান কর্মকর্তা): জনাব **মোহাম্মদ** কামরুজ্জামান (উপমহাব্যবস্থাপক,প্রশাসন)মোবাইল নং: +৮৮-০১৭৩০-৭৯৫৯৪৯পিআরএল আদেশ জারিকৃত:* ০১ (এক) জন কর্মকর্তার পিআরএল দপ্তরাদেশ জারি করা হয়েছে।

ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত:* ০১ (এক) জন কর্মকর্তার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ছুটি নগদায়নের দপ্তরাদেশ জারি করা হয়েছে।-
 |
| **২.১০** | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন****ব্রডসীট জবাব প্রেরিত:****অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত:**  |
| **২.১১** | **স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা**স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত:অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত: |
| **২.১২** | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত: |
| **২.১৩** | **জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত: (National Integrity Strategy)** ফোকালপয়েন্ট: জনাব কাজী মাহবুবুল আলম (উপমহাব্যবস্থাপক, এইচ আর এম)মোবাইলনং: +৮৮-০১৭৩০৭৯৫৪৪৯১। কোম্পানীর ২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে  এবং প্রণীত শুদ্ধাচার কৌশল পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা(২০২০-২১), বাপেক্স Website এ সন্নিবেশ করা হয়েছে ।৩। ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রণীত কোম্পানীর কর্মকৌশল পরিকল্পনার প্রথম কোয়ার্টারের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার  সিদ্ধান্ত বাপেক্স Website এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।৪। প্রথম কোয়ার্টারের ‘‘ সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ” প্রদান করা হয়েছে ।**নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত:** |
| **২.১৪** | **তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত: (Right to Information) :**ফোকালপয়েন্ট: জনাব আবু হাসান মোঃ **খায়রুজ্জামান (উপমহাব্যবস্থাপক, সচিব বিভাগ)**মোবাইল নং: +৮৮-০১৭০৯-৬৭৩৯৯৯প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাপেক্স এর Website হালনাগাদের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সময়েও হালনাগাদ করা হয়। (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২০) তিন মাসে কোন তথ্য চাওয়া হয়নি বিধায় এ সেবা প্রদান করা হয়নি। |